## AYKO
Caso | F. De Reclamo | Direccion | Comuna | OT | Proveedor Asignado | Estado | Observaciones | Attachments | Tipo de tarea | Equipo | Tipo de Elemento | Coordenada_X | Coordenada_Y | Operacion | Zona | PD | N2
1497 | 4/4/2024 | SANCHEZ DE BUSTAMANTE 2064 | 2 | ICD30754277 | AYKO | Pendiente | Equipo de TLC ya traspasado solo Retirar Columna | 0 | Cambio | Nodo TLC | Pasante | -58.4069 | -34.5883 | Recoleta | Capital Sur | AGU-E | Fuera de Poligono OVL
3599 | 9/26/2024 | BEIRO, FRANCISCO AV. 3360 | 11 | 797117093 | AYKO | Pendiente | Chocada | 1 | Cambio | Sin equipos |  | -58.5003 | -34.5988 | Paternal | Capital Norte | PUE-B | Fuera de Poligono OVL
4222 | 11/28/2024 | HUMAHUACA 4500 | 5 | 800810078 | AYKO | Pendiente | Columna con base corroída/oxidada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4283 | -34.6012 | Almagro | Capital Sur | CLI-N | Fuera de Poligono OVL
-3 | 1/5/2024 | FIGUEROA ALCORTA PTE ,AV. /ALT/ 5600 | 14 | 777580740 | AYKO | Pendiente | Es F. ALCORTA 5600 (pasando Av de los ombues 100mts aprox.) Para cambiar es un poste con muchas rajaduras, en Figueroa Alcorta esq. Av de los Ombues | 0 | Cambio | Sin equipos | Poste | -58.4259 | -34.5603 | Palermo | Capital Sur | BLO-? | Fuera de Poligono OVL
6968 | 1/13/2024 | SANTA FE AV. 5154 | 14 | 777843837 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4327 | -34.5764 | Palermo | Capital Sur | ATH-? | Fuera de Poligono OVL
-10 | 1/15/2024 | DARWIN /ALT/ 651 | 15 | 777863458 | AYKO | Pendiente |  | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4447 | -34.5938 | Paternal | Capital Norte | VCR-I | Fuera de Poligono OVL
-30 | 2/21/2024 | VEGA CNEL NICETO /ALT/ 4984 | 14 | 780352873 | AYKO | Pendiente | Recambio de columna | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4333 | -34.591 | Palermo | Capital Sur | VCR-F | Fuera de Poligono OVL
-103 | 6/12/2024 | SALGUERO JERONIMO /ALT/ 2533 | 14 | 788206681 | AYKO | Pendiente | Altura correcta 2549 | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.41 | -34.5817 | Palermo | Capital Sur | AGU-O | Fuera de Poligono OVL
-118 | 8/15/2024 | SUCRE MRCAL A J DE /ALT/ 1437 | 13 | 793333193 | AYKO | Pendiente | Retirar columna vieja, nodo ya traspasado | 0 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4455 | -34.5582 | Saavedra | Capital Norte | BLO-A | Fuera de Poligono OVL
-143 | 10/7/2024 | CIUDAD DE LA PAZ /ALT/ 2261 | 13 | 797752816 | AYKO | Pendiente de Traspaso PROPIO |  | 0 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4589 | -34.5612 | Saavedra | Capital Norte | COG-H | Fuera de Poligono OVL
-152 | 11/1/2024 | FERNANDEZ DE ENCISO /ALT/ 3610 | 11 | 798984311 | AYKO | Pendiente | El poste esta pegado al arbol ver la foto adjunta | 0 | Cambio | Sin equipos | Poste | -58.5134 | -34.6055 | Devoto | Capital Norte | DEV-F | ARATO-25058.PO.1DEV
-160 | 11/1/2024 | MORAN PEDRO /ALT/ 3100 | 15 | 798984905 | AYKO | Pendiente |  | 0 | Cambio | Sin equipos | Poste | -58.4987 | -34.5943 | Paternal | Capital Norte | PUE-G | Fuera de Poligono OVL
-201 | 12/31/2023 | MIGUELETES /ALT/ 1007 | 14 | 799540497 | AYKO | Pendiente | reemplazo de columnas en mal estado Migueletes 1007 reemplazar columna 114 y colocar rienda a pique | 0 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4364 | -34.5651 | Palermo | Capital Sur | BLO-J | Fuera de Poligono OVL
-202 | 12/31/2023 | MIGUELETES /ALT/ 1030 | 14 | 799540503 | AYKO | Pendiente | Recambio de columna - alt correcta 1010 | 0 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4366 | -34.565 | Palermo | Capital Sur | BLO-J | Fuera de Poligono OVL
-216 | 5/2/2024 | ORTIZ DE OCAMPO ,AV. /ALT/ 2635 | 14 | 784655947 | AYKO | Pendiente | Cambiar | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4047 | -34.5826 | Recoleta | Capital Sur | AGU-N | Fuera de Poligono OVL
-219 | 10/31/2024 | LA PAMPA /ALT/ 2836 | 13 | 798953875 | AYKO | Pendiente | Colocar Columna entre 2836/2838 ver con inspector la viabilidad | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4583 | -34.5672 | Colegiales | Capital Norte | COG-F | Fuera de Poligono OVL
4082 | 12/21/2024 | MERCEDES 254 | 10 | 801901755 | AYKO | Pendiente de Traspaso PROPIO | Colocar R200 para pedir traspaso de equipo | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4842 | -34.6314 | Devoto | Capital Norte | DEV-L | ARATO-25058.PO.2DEV
-307 | 3/25/2025 | BERUTI ANTONIO /ALT/ 4645 | 14 | 804288212 | AYKO | Pendiente | Picada traspasar red y retirar columna | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4249 | -34.5773 | Palermo | Capital Sur | VCR-N | Fuera de Poligono OVL
5573 | 4/14/2025 | LASTRA AV. 4379 | 11 | 804663677 | AYKO | Pendiente | Columna inclinada | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.5251 | -34.6047 | Devoto | Capital Norte | DEV-F | ARATO-25058.PO.1DEV
-338 | 4/21/2025 | PARAGUAY /ALT/ 4283 | 14 | 804838861 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.422 | -34.5863 | Palermo | Capital Sur | VCR-O | Fuera de Poligono OVL
-339 | 4/21/2025 | GRIVEO /ALT/ 2435 | 12 | 804838868 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna 114 | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4985 | -34.5813 | Paternal | Capital Norte | PUE-M | ARATO-25058.PO.1PUE
-342 | 4/14/2025 | WILLIAMS ALBERTO /ALT/ 5625 | 12 | 804839148 | AYKO | Pendiente | Cambiar columna de 114. - VIRARDI | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.5024 | -34.561 | Paternal | Capital Norte | PUE-H | Fuera de Poligono OVL
-344 | 4/14/2025 | ANDONAEGUI /ALT/ 1690 | 15 | 804839162 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna de 114. - VIRARDI | 0 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4839 | -34.5832 | Paternal | Capital Norte | ATH-S | Fuera de Poligono OVL
-346 | 4/14/2025 | ARGERICH /ALT/ 4710 | 12 | 804839198 | AYKO | Pendiente | Cambiar poste con rienda podrido en su base - VIRARDI | 0 | Cambio | Sin equipos | Poste | -58.5037 | -34.5869 | Paternal | Capital Norte | PUE-M | ARATO-25058.PO.1PUE
-354 | 4/14/2025 | CONDARCO /ALT/ 5316 | 12 | 804839626 | AYKO | Pendiente | Aplomo de columna de PRFV - VIRARDI | 0 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.5045 | -34.5799 | Paternal | Capital Norte | PUE-J | Fuera de Poligono OVL
-359 | 4/14/2025 | CABEZON JOSE LEON /ALT/ 2714 | 12 | 804839875 | AYKO | Pendiente | Aplomo de columna de 114 - VIRARDI | 0 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.5032 | -34.5817 | Paternal | Capital Norte | PUE-M | ARATO-25058.PO.1PUE
-364 | 4/14/2025 | PAROISSIEN /ALT/ 4871 | 12 | 804839991 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna de 114 - VIRARDI | 0 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4932 | -34.5573 | Saavedra | Capital Norte | COG-A | Fuera de Poligono OVL
-365 | 4/14/2025 | QUESADA /ALT/ 5290 | 12 | 804839995 | AYKO | Pendiente | Columna nueva de PVC fuera de plomo. - VIRARDI | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4919 | -34.5693 | Paternal | Capital Norte | PUE-F | Fuera de Poligono OVL
-366 | 4/14/2025 | QUESADA /ALT/ 6088 | 12 | 804840016 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna de 168 cambiar rienda. - VIRARDI | 0 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.5014 | -34.5744 | Paternal | Capital Norte | PUE-I | Fuera de Poligono OVL
-368 | 4/22/2025 | ARIAS /ALT/ 1620 | 13 | 804876039 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna 168 con rienda | 1 | Aplomo | Sin equipos | Terminal | -58.4656 | -34.5385 | Saavedra | Capital Norte | BLO-? | Fuera de Poligono OVL
-372 | 4/23/2025 | CAMARGO /ALT/ 25 | 15 | 804903809 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna 114 con rienda a pique | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4368 | -34.604 | Paternal | Capital Norte | ALM-N | Fuera de Poligono OVL
-373 | 4/23/2025 | GALLARDO ANGEL ,AV. /ALT/ 608 | 6 | 804903810 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna 168 con rienda a pique | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4395 | -34.6057 | Almagro | Capital Sur | ALM-O | Fuera de Poligono OVL
-384 | 4/29/2025 | LUGONES 1721 | 15 | 805507408 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna 168 - La columna esta frente a la altura 1721 | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4739 | -34.5773 | Colegiales | Capital Norte | ATH-J | Fuera de Poligono OVL
6180 | 5/4/2025 | AZARA 15 | 4 | 805655333 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3728 | -34.6319 | San Telmo | Capital Sur | CON-B | Fuera de Poligono OVL
-395 | 5/7/2025 | POSADAS 1567 | 2 | 805707278 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3878 | -34.587 | Recoleta | Capital Sur | RET-A | Fuera de Poligono OVL
-405 | 5/8/2025 | Arcos 1855 | 13 | 805791908 | AYKO | Pendiente de Traspaso PROPIO | Cambiar columna 114 picada en base, posee nodo propio.<br> | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4518 | -34.5626 | Colegiales | Capital Norte | BLO-N | Fuera de Poligono OVL
-407 | 5/8/2025 | Cabildo 4148 | 12 | 805791933 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna 168 con rienda a pique | 1 | Aplomo | Sin equipos | Terminal | -58.4708 | -34.5458 | Saavedra | Capital Norte | COG-? | Fuera de Poligono OVL
-421 | 5/26/2025 | BESARES 1699 | 13 | 806926565 | AYKO | Pendiente | Cambiar columna 114 picada en base tener en cuenta que hay acometidas subterraneas que bajan por la columna para entrar en Libertador 8008 tanto de HFC como FTTH colocar medias cañas y colocar cerca para que quedan precintadas a la columna | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4641 | -34.5418 | Saavedra | Capital Norte | BLO-F | Fuera de Poligono OVL
-430 | 5/26/2025 | Araoz 606 | 10 | 806926712 | AYKO | Pendiente | columna base corroida sin riesgo de caída a la fecha. 14/05/2025 | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4348 | -34.5984 | Palermo | Capital Sur | CLI-O | Fuera de Poligono OVL
-433 | 5/26/2025 | Moldes 2720 | 13 | 806926767 | AYKO | Pendiente | Poste - Pasan 5 lingas y la línea de cobre | 1 | Cambio | Sin equipos | Poste | -58.4642 | -34.5582 | Saavedra | Capital Norte | COG-K | Fuera de Poligono OVL
-434 | 5/26/2025 | Billinghurst 1478 | 2 | 806926806 | AYKO | Pendiente | Columna base corroida con Nap y ganancias de ambas compañias, | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4123 | -34.593 | Almagro | Capital Sur | AGU-C | Fuera de Poligono OVL
5948 | 6/2/2025 | MURGUIONDO 3990 | 8 | 807129347 | AYKO | Pendiente | COLUMNA INCLINADA | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4779 | -34.6751 | Boedo | Capital Sur | PAV-V | Fuera de Poligono OVL
5954 | 6/2/2025 | YAPEYU 938 | 5 | 807129372 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4212 | -34.6236 | Boedo | Capital Sur | ALM-A | Fuera de Poligono OVL
5973 | 6/4/2025 | PALOS 432 | 4 | 807168105 | AYKO | Pendiente | Columna inclinada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3626 | -34.6351 | San Telmo | Capital Sur | CON-G | Fuera de Poligono OVL
3715 | 6/4/2025 | EL SERENO 358 | 10 | 807168098 | AYKO | Pendiente | Poste inclinado | 1 | Aplomo | Sin equipos | Poste | -58.4874 | -34.6401 | Devoto | Capital Norte | PCH-S | ARATO-25058.PO.2PCH
6004 | 6/5/2025 | MAZA 181 | 5 | 807215439 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4165 | -34.613 | Almagro | Capital Sur | CLI-I | Fuera de Poligono OVL
6010 | 6/5/2025 | ESTADO DE PALESTINA 771 | 5 | 807215458 | AYKO | Pendiente | Picada y mal ubicada ver con Pedro | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4255 | -34.6019 | Almagro | Capital Sur | CLI-N | Fuera de Poligono OVL
6214 | 6/18/2025 | GONZALEZ, JOAQUIN V. 2308 | 10 | 807605710 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Aplomo | Sin equipos | Terminal | -58.4977 | -34.612 | Devoto | Capital Norte | DEV-D | Fuera de Poligono OVL
-482 | 6/18/2025 | Av. Coronel Diaz 2596 | 14 | 807605730 | AYKO | Pendiente |  | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4058 | -34.5825 | Recoleta | Capital Sur | AGU-N | Fuera de Poligono OVL
-486 | 6/23/2025 | Del Libertador 4596 | 14 | 807762871 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4322 | -34.5664 | Palermo | Capital Sur | BLO-I | Fuera de Poligono OVL
-487 | 6/23/2025 | Gorriti 3735 | 14 | 807762979 | AYKO | Pendiente | NAP FTTH Columna MAL ESTADO ROTA EN BASE | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4173 | -34.5955 | Palermo | Capital Sur | VCR-B | Fuera de Poligono OVL
6223 | 6/24/2025 | ECHEANDIA 4200 | 9 | 807762996 | AYKO | Pendiente | Columna inclinada con base corroida | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4723 | -34.6549 | Boedo | Capital Sur | PAV-O | Fuera de Poligono OVL
-488 | 6/24/2025 | Blanco Encalada 4896 | 12 | 807763099 | AYKO | Pendiente | Pendiente traspaso rxo y retiro de columna podrida | 1 | Cambio | Sin equipos | Poste | -58.4847 | -34.5746 | Paternal | Capital Norte | ATH-C | Fuera de Poligono OVL
6249 | 6/25/2025 | GODOY CRUZ 2696 | 14 | 807789682 | AYKO | Pendiente | Inclinada posible cambio | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4253 | -34.5787 | Palermo | Capital Sur | VCR-N | Fuera de Poligono OVL
6271 | 6/26/2025 | ARGERICH 740 | 7 | 807789686 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4745 | -34.6242 | Devoto | Capital Norte | NRA-R | ARATO-25058.PO.2NRA
6284 | 6/30/2025 | CHILE 2561 | 3 | 807851584 | AYKO | Pendiente de Traspaso PROPIO |  | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4018 | -34.6177 | Almagro | Capital Sur | CEN-M | Fuera de Poligono OVL
6330 | 7/3/2025 | REPUBLICA DE LA INDIA 3106 | 14 | 807965776 | AYKO | Pendiente | Picada e inclinada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4139 | -34.577 | Palermo | Capital Sur | AGU-P | Fuera de Poligono OVL
6357 | 7/7/2025 | BACACAY 3088 | 7 | 808036196 | AYKO | Pendiente | Reparar rienda | 1 | Tensor | Sin equipos | Terminal | -58.4732 | -34.6291 | Devoto | Capital Norte | NRA-R | ARATO-25058.PO.2NRA
6398 | 7/15/2025 | LARRAZABAL AV. 579 | 9 | 808373655 | AYKO | Pendiente | Poste inclinado | 1 | Aplomo | Sin equipos | Poste | -58.5102 | -34.645 | Devoto | Capital Norte | PAV-E | Fuera de Poligono OVL
6497 | 7/25/2025 | SEGUI, JUAN FRANCISCO 4691 | 14 | 808533127 | AYKO | Pendiente | Inclinada | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4222 | -34.5731 | Palermo | Capital Sur | VCR-M | Fuera de Poligono OVL
7336 | 8/1/2025 | CRAMER AV. 2141 | 13 | 808663881 | AYKO | Pendiente | Cambiar columna 114 base corroida | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4616 | -34.5643 | Saavedra | Capital Norte | COG-H | Fuera de Poligono OVL
6556 | 8/4/2025 | 2 DE ABRIL DE 1982 6982 | 8 | ICD30334420 | AYKO | Pendiente | Traspasar a columna o cortar redes en punta y desmontar poste | 1 | Desmonte | Sin equipos | Poste | -58.4949 | -34.6788 | Boedo | Capital Sur | PAV-M | Fuera de Poligono OVL
6567 | 8/6/2025 | SAN ANTONIO 1221 | 4 | 808733914 | AYKO | Pendiente | Aplomar | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.3757 | -34.6561 | San Telmo | Capital Sur | CON-I | Fuera de Poligono OVL
6579 | 8/7/2025 | RIVADAVIA MARTIN, COMODORO 1350 | 13 | 808749184 | AYKO | Pendiente | Poste inclinado ingreso tambien como 7201 | 1 | Aplomo | Sin equipos | Poste | -58.461 | -34.5394 | Saavedra | Capital Norte | BLO-F | Fuera de Poligono OVL
6917 | 8/12/2025 | BRIN, MINISTRO 1375 | 4 | 808918700 | AYKO | Pendiente | PIcada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3553 | -34.6356 | San Telmo | Capital Sur | CON-G | Fuera de Poligono OVL
7098 | 8/25/2025 | UGARTE, MANUEL 3484 | 12 | 809126236 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4729 | -34.562 | Colegiales | Capital Norte | COG-I | Fuera de Poligono OVL
7169 | 9/5/2025 | SAN NICOLAS 5045 | 11 | 809492980 | AYKO | Pendiente | Poste quebrado | 1 | Cambio | Sin equipos | Poste | -58.5156 | -34.59 | Paternal | Capital Norte | PUE-J | Fuera de Poligono OVL
7260 | 9/10/2025 | Vidal 1861 | 13 | 809642175 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4583 | -34.5665 | Colegiales | Capital Norte | COG-F | Fuera de Poligono OVL
7218 | 9/15/2025 | SAN NICOLAS 5123 | 11 | 809758863 | AYKO | Pendiente | Cambiar | 1 | Cambio | Sin equipos | Poste | -58.5162 | -34.5893 | Paternal | Capital Norte | PUE-J | Fuera de Poligono OVL
2005 | 9/15/2025 | SANABRIA 4817 | 11 | 809758873 | AYKO | Pendiente | Aplomar poste y reparar rienda ver con Pablo si se pude desmontar | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.5205 | -34.596 | Paternal | Capital Norte | PUE-O | ARATO-25058.PO.1PUE
7240 | 9/16/2025 | LARRALDE, CRISOLOGO AV. 3875 | 12 | 809784524 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4813 | -34.5562 | Saavedra | Capital Norte | COG-O | Fuera de Poligono OVL
6475 | 9/17/2025 | Av Amancio Alcorta 3570 | 4 | 809800213 | AYKO | Pendiente | aplomar | 1 | Aplomo | Sin equipos | Terminal | -58.4093 | -34.6536 | San Telmo | Capital Sur | PPT-H | Fuera de Poligono OVL
-599 | 9/17/2025 | Lavalleja 816 | 15 | 809800218 | AYKO | Pendiente | Picada sin riesgo de caida pedido por corporativos esta frenando un alta | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.431 | -34.5987 | Palermo | Capital Sur | CLI-N | Fuera de Poligono OVL
6182 | 9/17/2025 | Los Patos 2702 | 4 | 809818308 | AYKO | Pendiente | Sacar PRFV del cantero, colocar en vereda y aplomar | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3993 | -34.6397 | San Telmo | Capital Sur | PPT-K | Fuera de Poligono OVL
-602 | 9/18/2025 | Agustin de vedia 2111 | 7 | 809837501 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4356 | -34.6444 | Boedo | Capital Sur | PPT-O | Fuera de Poligono OVL
-604 | 9/22/2025 | Gurruchaga 2126 | 14 | 809929884 | AYKO | Pendiente | Columna cortada sostenida por la red | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4242 | -34.586 | Palermo | Capital Sur | VCR-O | Fuera de Poligono OVL
3600 | 9/23/2025 | CIUDAD DE LA PAZ 911 | 13 | ICD30958043 | AYKO | Pendiente | Desmonte de columna ya traspasaron un nodo | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4477 | -34.5705 | Colegiales | Capital Norte | COG-C | Fuera de Poligono OVL
2528 | 9/24/2025 | FIGUEROA, D. APOLINARIO, CORONEL 1047 | 6 | 809972754 | AYKO | Pendiente | Cambiar columna ver si es necesario rienda con Pablo | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4525 | -34.609 | Paternal | Capital Norte | NRA-H | Fuera de Poligono OVL
7296 | 9/24/2025 | VEDIA, AGUSTIN DE 2130 | 7 | 809979719 | AYKO | Pendiente | 3 columnas picadas ver en calle cuales son necesarias cambiar con Pablo | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4356 | -34.6441 | Boedo | Capital Sur | PPT-O | Fuera de Poligono OVL
7308 | 9/25/2025 | MANZANARES 4186 | 12 | 809979726 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4855 | -34.5557 | Saavedra | Capital Norte | COG-O | Fuera de Poligono OVL
7310 | 9/25/2025 | BACACAY AV. 5805 | 10 | 809979728 | AYKO | Pendiente | Cambiar y reparar rienda | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.5093 | -34.6353 | Devoto | Capital Norte | DEV-M | ARATO-25058.PO.2DEV
7314 | 9/25/2025 | MIRALLA 954 | 9 | 809979735 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.5014 | -34.6478 | Devoto | Capital Norte | PAV-? | Fuera de Poligono OVL
7321 | 9/26/2025 | BOYACA 1108 | 11 | 810015417 | AYKO | Pendiente | Cambiar terminal | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4647 | -34.6156 | Paternal | Capital Norte | NRA-J | Fuera de Poligono OVL