## AYKO
Caso | F. De Reclamo | Direccion | Comuna | OT | Proveedor Asignado | Estado | Observaciones | Attachments | Tipo de tarea | Equipo | Tipo de Elemento | Coordenada_X | Coordenada_Y | Operacion | Zona
801645051 | 12/13/2024 | Estomba 907 | 15 | 801645051 | AYKO | Pendiente | Aplomar uno de los postes y desmontar el que esta en desuso | 0 | Aplomo | Sin equipos | Poste | -58.4648 | -34.5827 | Colegiales | Capital Norte
801645141 | 12/13/2024 | Fraga 1501 | 15 | 801645141 | AYKO | Pendiente | Aplomar poste de 14 mts | 0 | Aplomo | Sin equipos | Poste | -58.465 | -34.5828 | Colegiales | Capital Norte
-3 | 1/5/2024 | FIGUEROA ALCORTA PTE ,AV. /ALT/ 5600 | 14 | 777580740 | AYKO | Pendiente | Es F. ALCORTA 5600 (pasando Av de los ombues 100mts aprox.) Para cambiar es un poste con muchas rajaduras, en Figueroa Alcorta esq. Av de los Ombues | 0 | Cambio | Sin equipos | Poste | -58.4259 | -34.5603 | Palermo | Capital Sur
-9 | 1/13/2024 | SANTA FE ,AV. /ALT/ 5154 | 14 | 777843837 | AYKO | Pendiente | cambio de columna la misma NO presenta riesgo de caída | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4327 | -34.5764 | Palermo | Capital Sur
-10 | 1/15/2024 | DARWIN /ALT/ 651 | 15 | 777863458 | AYKO | Pendiente |  | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4447 | -34.5938 | Paternal | Capital Norte
-15 | 1/25/2024 | GUATEMALA /ALT/ 5933 | 14 | 778787388 | AYKO | Pendiente | columna de 114mm de nuestra propiedad que esta quebrada en su base para remplazar ubicada en GUATEMALA 5933 | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4354 | -34.5776 | Palermo | Capital Sur
-30 | 2/21/2024 | VEGA CNEL NICETO /ALT/ 4984 | 14 | 780352873 | AYKO | Pendiente | Recambio de columna | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4333 | -34.591 | Palermo | Capital Sur
-34 | 2/26/2024 | DORREGO ,AV. /ALT/ 2622 | 14 | 780713073 | AYKO | Pendiente | Recambio de columna | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4342 | -34.5742 | Palermo | Capital Sur
-103 | 6/12/2024 | SALGUERO JERONIMO /ALT/ 2533 | 14 | 788206681 | AYKO | Pendiente | Altura correcta 2549 | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.41 | -34.5817 | Palermo | Capital Sur
-118 | 8/15/2024 | SUCRE MRCAL A J DE /ALT/ 1437 | 13 | 793333193 | AYKO | Pendiente | Retirar columna vieja, nodo ya traspasado | 0 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4455 | -34.5582 | Saavedra | Capital Norte
-143 | 10/7/2024 | CIUDAD DE LA PAZ /ALT/ 2261 | 13 | 797752816 | AYKO | Pendiente |  | 0 | Cambio | Nodo TLC | Pasante | -58.4589 | -34.5612 | Saavedra | Capital Norte
-152 | 11/1/2024 | FERNANDEZ DE ENCISO /ALT/ 3610 | 11 | 798984311 | AYKO | Pendiente | El poste esta pegado al arbol ver la foto adjunta | 0 | Cambio | Sin equipos | Poste | -58.5134 | -34.6055 | Devoto | Capital Norte
-160 | 11/1/2024 | MORAN PEDRO /ALT/ 3100 | 15 | 798984905 | AYKO | Pendiente |  | 0 | Cambio | Sin equipos | Poste | -58.4987 | -34.5943 | Paternal | Capital Norte
-193 | 12/31/2023 | WASHINGTON /ALT/ 3251 | 12 | 799539971 | AYKO | Pendiente | Washington 3251 cambiar columna de 114 transferir tendidos. dejar pasivos en norma | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4783 | -34.5589 | Saavedra | Capital Norte
-201 | 12/31/2023 | MIGUELETES /ALT/ 1007 | 14 | 799540497 | AYKO | Pendiente | reemplazo de columnas en mal estado Migueletes 1007 reemplazar columna 114 y colocar rienda a pique | 0 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4364 | -34.5651 | Palermo | Capital Sur
-202 | 12/31/2023 | MIGUELETES /ALT/ 1030 | 14 | 799540503 | AYKO | Pendiente | Recambio de columna - alt correcta 1010 | 0 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4366 | -34.565 | Palermo | Capital Sur
-203 | 12/31/2023 | NEWBERY JORGE /ALT/ 2644 | 14 | 799540511 | AYKO | Pendiente | Recambio de columna | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4427 | -34.5742 | Palermo | Capital Sur
-213 | 11/7/2024 | SCALABRINI ORTIZ R ,AV. /ALT/ 2452 | 14 | 799451003 | AYKO | Pendiente |  | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4169 | -34.5856 | Palermo | Capital Sur
-214 | 11/7/2024 | SCALABRINI ORTIZ R ,AV. /ALT/ 2394 | 14 | 799450985 | AYKO | Pendiente |  | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4177 | -34.5862 | Palermo | Capital Sur
-216 | 5/2/2024 | ORTIZ DE OCAMPO ,AV. /ALT/ 2635 | 14 | 784655947 | AYKO | Pendiente | Cambiar | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4047 | -34.5826 | Recoleta | Capital Sur
-219 | 10/31/2024 | LA PAMPA /ALT/ 2836 | 13 | 798953875 | AYKO | Pendiente | Colocar Columna entre 2836/2838 ver con inspector la viabilidad | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4583 | -34.5672 | Colegiales | Capital Norte
-226 | 11/20/2024 | CUBA /ALT/ 2308 | 13 | 800502281 | AYKO | Pendiente | Cambiar | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4567 | -34.5588 | Saavedra | Capital Norte
-228 | 11/22/2024 | ALVAREZ JULIAN /ALT/ 1272 | 14 | 800645527 | AYKO | Pendiente | Cambiar | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4267 | -34.5945 | Palermo | Capital Sur
-254 | 1/7/2025 | BELAUSTEGUI DR LUIS /ALT/ 1185 | 6 | 802367713 | AYKO | Pendiente |  | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4572 | -34.6058 | Paternal | Capital Norte
-263 | 1/22/2025 | Fraga 93 | 15 | 802848838 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4467 | -34.5872 | Colegiales | Capital Norte
803608215 | 2/24/2025 | DEL PINO VIRREY /ALT/ 2646 | 13 | 803608215 | AYKO | Pendiente | Columna 114 quebrada en base dar prioridad. | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4552 | -34.5679 | Colegiales | Capital Norte
803608463 | 2/24/2025 | COCHABAMBA /ALT/ 1790 | 1 | 803608463 | AYKO | Pendiente | SIN RIEGO | 0 | Cambio | Nodo/Fuente Teco | Pasante | -58.3912 | -34.624 | San Telmo | Capital Sur
-281 | 2/26/2025 | SOLER /ALT/ 4517 | 14 | 803651203 | AYKO | Pendiente | columna de 114 con nodo y redes nuestra. | 0 | Cambio | Nodo/Fuente Teco | Pasante | -58.4234 | -34.5881 | Palermo | Capital Sur
-307 | 3/25/2025 | BERUTI ANTONIO /ALT/ 4645 | 14 | 804288212 | AYKO | Pendiente | Picada traspasar red y retirar columna | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4249 | -34.5773 | Palermo | Capital Sur
-316 | 4/3/2025 | ALBERTI /ALT/ 621 | 3 | 804468365 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4012 | -34.6168 | Almagro | Capital Sur
-327 | 4/14/2025 | ROOSEVELT F D ,AV. /ALT/ 5439 | 12 | 804634203 | AYKO | Pendiente | Colocar columna R200 y dar aviso para el traspaso de nodos. (TECO y TLC) | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4911 | -34.5756 | Paternal | Capital Norte
5573 | 4/14/2025 | LASTRA AV. 4379 | 11 | 804663677 | AYKO | Pendiente | Columna inclinada | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.5251 | -34.6047 | Devoto | Capital Norte
-336 | 4/21/2025 | BAUNESS /ALT/ 1419 | 15 | 804838856 | AYKO | Pendiente | "Aplomar columna 114 con rienda a pique o colocar terminal" | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4792 | -34.5845 | Paternal | Capital Norte
-338 | 4/21/2025 | PARAGUAY /ALT/ 4283 | 14 | 804838861 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.422 | -34.5863 | Palermo | Capital Sur
-339 | 4/21/2025 | GRIVEO /ALT/ 2435 | 12 | 804838868 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna 114 | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4985 | -34.5813 | Paternal | Capital Norte
-340 | 4/21/2025 | SUPERI /ALT/ 1445 | 13 | 804838869 | AYKO | Pendiente | Columna podrida en la base | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4607 | -34.5738 | Colegiales | Capital Norte
-342 | 4/14/2025 | WILLIAMS ALBERTO /ALT/ 5625 | 12 | 804839148 | AYKO | Pendiente | Cambiar columna de 114. - VIRARDI | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.5024 | -34.561 | Paternal | Capital Norte
-344 | 4/14/2025 | ANDONAEGUI /ALT/ 1690 | 15 | 804839162 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna de 114. - VIRARDI | 0 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4839 | -34.5832 | Paternal | Capital Norte
-346 | 4/14/2025 | ARGERICH /ALT/ 4710 | 12 | 804839198 | AYKO | Pendiente | Cambiar poste con rienda podrido en su base - VIRARDI | 0 | Cambio | Sin equipos | Poste | -58.5037 | -34.5869 | Paternal | Capital Norte
-347 | 4/14/2025 | AVALOS /ALT/ 1610 | 15 | 804839214 | AYKO | Pendiente | Cambiar columna de 168 - VIRARDI | 0 | Cambio | Nodo/Fuente TLC | Pasante | -58.4801 | -34.5821 | Paternal | Capital Norte
-353 | 4/14/2025 | CAAGUAZU /ALT/ 5703 | 9 | 804839589 | AYKO | Pendiente | Cambiar columna de 114. Fuera de plomo empotrada en árbol colocar rienda. ( se pasa tareas a contratista tratista de limpieza tensado y elevación del tendido). - VIRARDI | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.5115 | -34.6405 | Devoto | Capital Norte
-354 | 4/14/2025 | CONDARCO /ALT/ 5316 | 12 | 804839626 | AYKO | Pendiente | Aplomo de columna de PRFV - VIRARDI | 0 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.5045 | -34.5799 | Paternal | Capital Norte
-355 | 4/14/2025 | CUENCA /ALT/ 4480 | 12 | 804839675 | AYKO | Pendiente | Columna nueva fuera de plomo sostiene nodo de Telecentro. Reclamo municipal. - VIRARDI | 0 | Aplomo | Nodo/Fuente TLC | Pasante | -58.5046 | -34.5905 | Paternal | Capital Norte
-359 | 4/14/2025 | CABEZON JOSE LEON /ALT/ 2714 | 12 | 804839875 | AYKO | Pendiente | Aplomo de columna de 114 - VIRARDI | 0 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.5032 | -34.5817 | Paternal | Capital Norte
-363 | 4/14/2025 | OSLO /ALT/ 1255 | 15 | 804839962 | AYKO | Pendiente | Cambiar columna de 168 podrida en su base. - VIRARDI | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4818 | -34.5895 | Paternal | Capital Norte
-364 | 4/14/2025 | PAROISSIEN /ALT/ 4871 | 12 | 804839991 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna de 114 - VIRARDI | 0 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4932 | -34.5573 | Saavedra | Capital Norte
-365 | 4/14/2025 | QUESADA /ALT/ 5290 | 12 | 804839995 | AYKO | Pendiente | Columna nueva de PVC fuera de plomo. - VIRARDI | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4919 | -34.5693 | Paternal | Capital Norte
-366 | 4/14/2025 | QUESADA /ALT/ 6088 | 12 | 804840016 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna de 168 cambiar rienda. - VIRARDI | 0 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.5014 | -34.5744 | Paternal | Capital Norte
-367 | 4/14/2025 | RUIZ HUIDOBRO ,AV. /ALT/ 4771 | 12 | 804840024 | AYKO | Pendiente | Aplomo de columna de 114 - VIRARDI | 0 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4946 | -34.555 | Saavedra | Capital Norte
-368 | 4/22/2025 | ARIAS /ALT/ 1620 | 13 | 804876039 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna 168 con rienda | 1 | Aplomo | Sin equipos | Terminal | -58.4656 | -34.5385 | Saavedra | Capital Norte
-372 | 4/23/2025 | CAMARGO /ALT/ 25 | 15 | 804903809 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna 114 con rienda a pique | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4368 | -34.604 | Paternal | Capital Norte
-373 | 4/23/2025 | GALLARDO ANGEL ,AV. /ALT/ 608 | 6 | 804903810 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna 168 con rienda a pique | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4395 | -34.6057 | Almagro | Capital Sur
-375 | 4/23/2025 | PAVON /ALT/ 3335 | 5 | 804903824 | AYKO | Pendiente | Colocar columna nueva donde estaba la anterior cortada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4124 | -34.6293 | Boedo | Capital Sur
-376 | 4/23/2025 | Valentin Gomez 3803 | 5 | 804903787 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4184 | -34.6045 | Almagro | Capital Sur
-377 | 4/23/2025 | HUMAHUACA /ALT/ 3918 | 5 | 804903788 | AYKO | Pendiente | picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4197 | -34.6021 | Almagro | Capital Sur
-383 | 4/29/2025 | VALDERRAMA /ALT/ 4187 | 12 | 805507401 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna 114 | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4818 | -34.5608 | Saavedra | Capital Norte
-384 | 4/29/2025 | LUGONES 1721 | 15 | 805507408 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna 168 - La columna esta frente a la altura 1721 | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4739 | -34.5773 | Colegiales | Capital Norte
-385 | 4/29/2025 | MOLDES /ALT/ 1913 | 13 | 805507415 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna 114 | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4579 | -34.5654 | Colegiales | Capital Norte
-386 | 4/29/2025 | MOLDES /ALT/ 1943 | 13 | 805507419 | AYKO | Pendiente | Dos columnas fuera de plomo - aplomar o cambiar la que no tiene nodo de TLC | 1 | Aplomo | Nodo TLC | Pasante | -58.4582 | -34.565 | Colegiales | Capital Norte
-391 | 5/5/2025 | IBERA /ALT/ 5074 | 12 | 805676610 | AYKO | Pendiente | Cambiar columna 114 base corroida | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4905 | -34.5669 | Paternal | Capital Norte
-392 | 5/5/2025 | GARCIA TEODORO /ALT/ 1775 | 14 | 805676615 | AYKO | Pendiente | Cambiar columna 114 base corroida | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4404 | -34.5636 | Colegiales | Capital Norte
-393 | 5/5/2025 | 3 DE FEBRERO /ALT/ 1272 | 14 | 805676618 | AYKO | Pendiente | Cambiar columna 114 base corroida | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4452 | -34.5674 | Colegiales | Capital Norte
-395 | 5/7/2025 | POSADAS 1567 | 2 | 805707278 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3878 | -34.587 | Recoleta | Capital Sur
-404 | 5/8/2025 | Amenabar 3048 | 13 | 805791896 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna 114 | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4658 | -34.555 | Saavedra | Capital Norte
-405 | 5/8/2025 | Arcos 1855 | 13 | 805791908 | AYKO | Pendiente | Cambiar columna 114 picada en base, posee nodo propio.<br> | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4518 | -34.5626 | Colegiales | Capital Norte
-406 | 5/8/2025 | Olof palme 4144 | 12 | 805791925 | AYKO | Pendiente | Tensar 2 riendas a pique columna 168 | 1 | Tensor | Sin equipos | Terminal | -58.4883 | -34.5534 | Saavedra | Capital Norte
-407 | 5/8/2025 | Cabildo 4148 | 12 | 805791933 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna 168 con rienda a pique | 1 | Aplomo | Sin equipos | Terminal | -58.4708 | -34.5458 | Saavedra | Capital Norte
-408 | 5/8/2025 | Larralde 2847 | 12 | 805791941 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna 114 | 1 | Aplomo | Nodo/Fuente Teco | Pasante | -58.4723 | -34.5512 | Saavedra | Capital Norte
-421 | 5/26/2025 | BESARES 1699 | 13 | 806926565 | AYKO | Pendiente | Cambiar columna 114 picada en base tener en cuenta que hay acometidas subterraneas que bajan por la columna para entrar en Libertador 8008 tanto de HFC como FTTH colocar medias cañas y colocar cerca para que quedan precintadas a la columna | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4641 | -34.5418 | Saavedra | Capital Norte
-430 | 5/26/2025 | Araoz 606 | 10 | 806926712 | AYKO | Pendiente | columna base corroida sin riesgo de caída a la fecha. 14/05/2025 | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4348 | -34.5984 | Palermo | Capital Sur
-433 | 5/26/2025 | Moldes 2720 | 13 | 806926767 | AYKO | Pendiente | Poste - Pasan 5 lingas y la línea de cobre | 1 | Cambio | Sin equipos | Poste | -58.4642 | -34.5582 | Saavedra | Capital Norte
-434 | 5/26/2025 | Billinghurst 1478 | 2 | 806926806 | AYKO | Pendiente | Columna base corroida con Nap y ganancias de ambas compañias, | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4123 | -34.593 | Almagro | Capital Sur
-448 | 5/28/2025 | Tronador 3826 | 12 | 806975699 | AYKO | Pendiente | Columna de retención (columna más ancha | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4851 | -34.5551 | Saavedra | Capital Norte
-450 | 5/29/2025 | Moldes 2325 | 14 | 807044059 | AYKO | Pendiente | Corroida en base para cambiar contiene CDO/NAP propio | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4612 | -34.5616 | Saavedra | Capital Norte
-480 | 6/17/2025 | Arias 4384 | 12 | 807537909 | AYKO | Pendiente | Inclinada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4915 | -34.5503 | Saavedra | Capital Norte
-482 | 6/18/2025 | Av. Coronel Diaz 2596 | 14 | 807605730 | AYKO | Pendiente |  | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4058 | -34.5825 | Recoleta | Capital Sur
-486 | 6/23/2025 | Del Libertador 4596 | 14 | 807762871 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4322 | -34.5664 | Palermo | Capital Sur
-487 | 6/23/2025 | Gorriti 3735 | 14 | 807762979 | AYKO | Pendiente | NAP FTTH Columna MAL ESTADO ROTA EN BASE | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4173 | -34.5955 | Palermo | Capital Sur
6223 | 6/24/2025 | ECHEANDIA 4200 | 9 | 807762996 | AYKO | Pendiente | Columna inclinada con base corroida | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4723 | -34.6549 | Boedo | Capital Sur
6239 | 6/24/2025 | PALPA 2964 | 13 | 807763098 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4501 | -34.5745 | Colegiales | Capital Norte
-488 | 6/24/2025 | Blanco Encalada 4896 | 12 | 807763099 | AYKO | Pendiente | Pendiente traspaso rxo y retiro de columna podrida | 1 | Cambio | Sin equipos | Poste | -58.4847 | -34.5746 | Paternal | Capital Norte
-491 | 6/26/2025 | 3 de Febrero 2171 | 13 | 807789702 | AYKO | Pendiente | Columna 114 propia picada en base con NAP | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4526 | -34.5586 | Saavedra | Capital Norte
6398 | 7/15/2025 | LARRAZABAL AV. 579 | 9 | 808373655 | AYKO | Pendiente | Poste inclinado | 1 | Aplomo | Sin equipos | Poste | -58.5102 | -34.645 | Devoto | Capital Norte
6410 | 7/15/2025 | BEAUCHEF 421 | 6 | 808373658 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4337 | -34.6216 | Boedo | Capital Sur
-518 | 7/16/2025 | Crisologo Larralde 4073 | 12 | 808373627 | AYKO | Pendiente | Cambiar columna corroída en base | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4831 | -34.557 | Saavedra | Capital Norte
6454 | 7/18/2025 | HABANA 3382 | 11 | 808413466 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.5057 | -34.5932 | Paternal | Capital Norte
6457 | 7/18/2025 | BATLLE Y ORDOÑEZ, JOSE P.T. 4659 | 8 | 808413477 | AYKO | Pendiente | Inclinada | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4647 | -34.6706 | Boedo | Capital Sur
-521 | 7/21/2025 | Gregario Laferrere 6572 | 9 | 808430950 | AYKO | Pendiente | Entre edificio 12 y edificio 13 columna corroida en base tambalea | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante |  |  | No ubicado | No clasificado, consultar con mantenimiento