## AYKO
Caso | F. De Reclamo | Direccion | Comuna | OT | Proveedor Asignado | Estado | Observaciones | Attachments | Tipo de tarea | Equipo | Tipo de Elemento | Coordenada_X | Coordenada_Y | Operacion | Zona
1497 | 4/4/2024 | SANCHEZ DE BUSTAMANTE 2064 | 2 | 784804268 | AYKO | Pendiente | Equipo de TLC ya traspasado solo Retirar Columna | 0 | Cambio | Nodo TLC | Pasante | -58.4069 | -34.5883 | Recoleta | Capital Sur
-3 | 1/5/2024 | FIGUEROA ALCORTA PTE ,AV. /ALT/ 5600 | 14 | 777580740 | AYKO | Pendiente | Es F. ALCORTA 5600 (pasando Av de los ombues 100mts aprox.) Para cambiar es un poste con muchas rajaduras, en Figueroa Alcorta esq. Av de los Ombues | 0 | Cambio | Sin equipos | Poste | -58.4259 | -34.5603 | Palermo | Capital Sur
6968 | 1/13/2024 | SANTA FE AV. 5154 | 14 | 777843837 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4327 | -34.5764 | Palermo | Capital Sur
-10 | 1/15/2024 | DARWIN /ALT/ 651 | 15 | 777863458 | AYKO | Pendiente |  | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4447 | -34.5938 | Paternal | Capital Norte
-30 | 2/21/2024 | VEGA CNEL NICETO /ALT/ 4984 | 14 | 780352873 | AYKO | Pendiente | Recambio de columna | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4333 | -34.591 | Palermo | Capital Sur
-103 | 6/12/2024 | SALGUERO JERONIMO /ALT/ 2533 | 14 | 788206681 | AYKO | Pendiente | Altura correcta 2549 | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.41 | -34.5817 | Palermo | Capital Sur
-118 | 8/15/2024 | SUCRE MRCAL A J DE /ALT/ 1437 | 13 | 793333193 | AYKO | Pendiente | Retirar columna vieja, nodo ya traspasado | 0 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4455 | -34.5582 | Saavedra | Capital Norte
-143 | 10/7/2024 | CIUDAD DE LA PAZ /ALT/ 2261 | 13 | 797752816 | AYKO | Pendiente de Traspaso PROPIO |  | 0 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4589 | -34.5612 | Saavedra | Capital Norte
-152 | 11/1/2024 | FERNANDEZ DE ENCISO /ALT/ 3610 | 11 | 798984311 | AYKO | Pendiente | El poste esta pegado al arbol ver la foto adjunta | 0 | Cambio | Sin equipos | Poste | -58.5134 | -34.6055 | Devoto | Capital Norte
-160 | 11/1/2024 | MORAN PEDRO /ALT/ 3100 | 15 | 798984905 | AYKO | Pendiente |  | 0 | Cambio | Sin equipos | Poste | -58.4987 | -34.5943 | Paternal | Capital Norte
-201 | 12/31/2023 | MIGUELETES /ALT/ 1007 | 14 | 799540497 | AYKO | Pendiente | reemplazo de columnas en mal estado Migueletes 1007 reemplazar columna 114 y colocar rienda a pique | 0 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4364 | -34.5651 | Palermo | Capital Sur
-202 | 12/31/2023 | MIGUELETES /ALT/ 1030 | 14 | 799540503 | AYKO | Pendiente | Recambio de columna - alt correcta 1010 | 0 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4366 | -34.565 | Palermo | Capital Sur
-216 | 5/2/2024 | ORTIZ DE OCAMPO ,AV. /ALT/ 2635 | 14 | 784655947 | AYKO | Pendiente | Cambiar | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4047 | -34.5826 | Recoleta | Capital Sur
-219 | 10/31/2024 | LA PAMPA /ALT/ 2836 | 13 | 798953875 | AYKO | Pendiente | Colocar Columna entre 2836/2838 ver con inspector la viabilidad | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4583 | -34.5672 | Colegiales | Capital Norte
-228 | 11/22/2024 | ALVAREZ JULIAN /ALT/ 1272 | 14 | 800645527 | AYKO | Pendiente | Cambiar | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4267 | -34.5945 | Palermo | Capital Sur
4082 | 12/21/2024 | MERCEDES 254 | 10 | 801901755 | AYKO | Pendiente de Traspaso PROPIO | Colocar R200 para pedir traspaso de equipo | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4842 | -34.6314 | Devoto | Capital Norte
-254 | 1/7/2025 | BELAUSTEGUI DR LUIS /ALT/ 1185 | 6 | 802367713 | AYKO | Pendiente |  | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4572 | -34.6058 | Paternal | Capital Norte
803608463 | 2/24/2025 | COCHABAMBA /ALT/ 1790 | 1 | 803608463 | AYKO | Pendiente | Nodo transferido ya se puede retirar columna | 0 | Cambio | Nodo TLC | Pasante | -58.3912 | -34.624 | San Telmo | Capital Sur
-281 | 2/26/2025 | SOLER /ALT/ 4517 | 14 | 803651203 | AYKO | Pendiente | columna de 114 con nodo y redes nuestra. | 0 | Cambio | Nodo/Fuente Teco | Pasante | -58.4234 | -34.5881 | Palermo | Capital Sur
7141 | 3/18/2025 | CALVO, CARLOS AV. 4007 | 5 | 804161220 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.422 | -34.6247 | Boedo | Capital Sur
-307 | 3/25/2025 | BERUTI ANTONIO /ALT/ 4645 | 14 | 804288212 | AYKO | Pendiente | Picada traspasar red y retirar columna | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4249 | -34.5773 | Palermo | Capital Sur
-327 | 4/14/2025 | ROOSEVELT F D ,AV. /ALT/ 5439 | 12 | 804634203 | AYKO | Pendiente | Colocar columna R200 y dar aviso para el traspaso de nodos. (TECO y TLC) | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4911 | -34.5756 | Paternal | Capital Norte
5573 | 4/14/2025 | LASTRA AV. 4379 | 11 | 804663677 | AYKO | Pendiente | Columna inclinada | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.5251 | -34.6047 | Devoto | Capital Norte
-338 | 4/21/2025 | PARAGUAY /ALT/ 4283 | 14 | 804838861 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.422 | -34.5863 | Palermo | Capital Sur
-339 | 4/21/2025 | GRIVEO /ALT/ 2435 | 12 | 804838868 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna 114 | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4985 | -34.5813 | Paternal | Capital Norte
-342 | 4/14/2025 | WILLIAMS ALBERTO /ALT/ 5625 | 12 | 804839148 | AYKO | Pendiente | Cambiar columna de 114. - VIRARDI | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.5024 | -34.561 | Paternal | Capital Norte
-344 | 4/14/2025 | ANDONAEGUI /ALT/ 1690 | 15 | 804839162 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna de 114. - VIRARDI | 0 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4839 | -34.5832 | Paternal | Capital Norte
-346 | 4/14/2025 | ARGERICH /ALT/ 4710 | 12 | 804839198 | AYKO | Pendiente | Cambiar poste con rienda podrido en su base - VIRARDI | 0 | Cambio | Sin equipos | Poste | -58.5037 | -34.5869 | Paternal | Capital Norte
-354 | 4/14/2025 | CONDARCO /ALT/ 5316 | 12 | 804839626 | AYKO | Pendiente | Aplomo de columna de PRFV - VIRARDI | 0 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.5045 | -34.5799 | Paternal | Capital Norte
-359 | 4/14/2025 | CABEZON JOSE LEON /ALT/ 2714 | 12 | 804839875 | AYKO | Pendiente | Aplomo de columna de 114 - VIRARDI | 0 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.5032 | -34.5817 | Paternal | Capital Norte
-364 | 4/14/2025 | PAROISSIEN /ALT/ 4871 | 12 | 804839991 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna de 114 - VIRARDI | 0 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4932 | -34.5573 | Saavedra | Capital Norte
-365 | 4/14/2025 | QUESADA /ALT/ 5290 | 12 | 804839995 | AYKO | Pendiente | Columna nueva de PVC fuera de plomo. - VIRARDI | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4919 | -34.5693 | Paternal | Capital Norte
-366 | 4/14/2025 | QUESADA /ALT/ 6088 | 12 | 804840016 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna de 168 cambiar rienda. - VIRARDI | 0 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.5014 | -34.5744 | Paternal | Capital Norte
-367 | 4/14/2025 | RUIZ HUIDOBRO ,AV. /ALT/ 4771 | 12 | 804840024 | AYKO | Pendiente | Aplomo de columna de 114 - VIRARDI | 0 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4946 | -34.555 | Saavedra | Capital Norte
-368 | 4/22/2025 | ARIAS /ALT/ 1620 | 13 | 804876039 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna 168 con rienda | 1 | Aplomo | Sin equipos | Terminal | -58.4656 | -34.5385 | Saavedra | Capital Norte
-372 | 4/23/2025 | CAMARGO /ALT/ 25 | 15 | 804903809 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna 114 con rienda a pique | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4368 | -34.604 | Paternal | Capital Norte
-373 | 4/23/2025 | GALLARDO ANGEL ,AV. /ALT/ 608 | 6 | 804903810 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna 168 con rienda a pique | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4395 | -34.6057 | Almagro | Capital Sur
-384 | 4/29/2025 | LUGONES 1721 | 15 | 805507408 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna 168 - La columna esta frente a la altura 1721 | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4739 | -34.5773 | Colegiales | Capital Norte
6180 | 5/4/2025 | AZARA 15 | 4 | 805655333 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3728 | -34.6319 | San Telmo | Capital Sur
-395 | 5/7/2025 | POSADAS 1567 | 2 | 805707278 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3878 | -34.587 | Recoleta | Capital Sur
-405 | 5/8/2025 | Arcos 1855 | 13 | 805791908 | AYKO | Pendiente de Traspaso PROPIO | Cambiar columna 114 picada en base, posee nodo propio.<br> | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4518 | -34.5626 | Colegiales | Capital Norte
-407 | 5/8/2025 | Cabildo 4148 | 12 | 805791933 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna 168 con rienda a pique | 1 | Aplomo | Sin equipos | Terminal | -58.4708 | -34.5458 | Saavedra | Capital Norte
-408 | 5/8/2025 | Larralde 2847 | 12 | 805791941 | AYKO | Pendiente | Aplomar columna 114 | 1 | Aplomo | Nodo/Fuente Teco | Pasante | -58.4723 | -34.5512 | Saavedra | Capital Norte
-421 | 5/26/2025 | BESARES 1699 | 13 | 806926565 | AYKO | Pendiente | Cambiar columna 114 picada en base tener en cuenta que hay acometidas subterraneas que bajan por la columna para entrar en Libertador 8008 tanto de HFC como FTTH colocar medias cañas y colocar cerca para que quedan precintadas a la columna | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4641 | -34.5418 | Saavedra | Capital Norte
-430 | 5/26/2025 | Araoz 606 | 10 | 806926712 | AYKO | Pendiente | columna base corroida sin riesgo de caída a la fecha. 14/05/2025 | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4348 | -34.5984 | Palermo | Capital Sur
-433 | 5/26/2025 | Moldes 2720 | 13 | 806926767 | AYKO | Pendiente | Poste - Pasan 5 lingas y la línea de cobre | 1 | Cambio | Sin equipos | Poste | -58.4642 | -34.5582 | Saavedra | Capital Norte
-434 | 5/26/2025 | Billinghurst 1478 | 2 | 806926806 | AYKO | Pendiente | Columna base corroida con Nap y ganancias de ambas compañias, | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4123 | -34.593 | Almagro | Capital Sur
-482 | 6/18/2025 | Av. Coronel Diaz 2596 | 14 | 807605730 | AYKO | Pendiente |  | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4058 | -34.5825 | Recoleta | Capital Sur
-486 | 6/23/2025 | Del Libertador 4596 | 14 | 807762871 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4322 | -34.5664 | Palermo | Capital Sur
-487 | 6/23/2025 | Gorriti 3735 | 14 | 807762979 | AYKO | Pendiente | NAP FTTH Columna MAL ESTADO ROTA EN BASE | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4173 | -34.5955 | Palermo | Capital Sur
6223 | 6/24/2025 | ECHEANDIA 4200 | 9 | 807762996 | AYKO | Pendiente | Columna inclinada con base corroida | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4723 | -34.6549 | Boedo | Capital Sur
-488 | 6/24/2025 | Blanco Encalada 4896 | 12 | 807763099 | AYKO | Pendiente | Pendiente traspaso rxo y retiro de columna podrida | 1 | Cambio | Sin equipos | Poste | -58.4847 | -34.5746 | Paternal | Capital Norte
7200 | 7/14/2025 | Paso 58 | 3 | 808194240 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4034 | -34.6092 | Almagro | Capital Sur
6580 | 7/15/2025 | Ciudad de la Paz 3742 | 12 | 808240230 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4703 | -34.548 | Saavedra | Capital Norte
6398 | 7/15/2025 | LARRAZABAL AV. 579 | 9 | 808373655 | AYKO | Pendiente | Poste inclinado | 1 | Aplomo | Sin equipos | Poste | -58.5102 | -34.645 | Devoto | Capital Norte
6695 | 7/16/2025 | OLAZABAL AV. 4417 | 12 | 808373646 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4789 | -34.5724 | Colegiales | Capital Norte
6478 | 7/24/2025 | JUJUY AV. 1647 | 4 | 808509387 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4011 | -34.6294 | San Telmo | Capital Sur
6497 | 7/25/2025 | SEGUI, JUAN FRANCISCO 4691 | 14 | 808533127 | AYKO | Pendiente | Inclinada | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4222 | -34.5731 | Palermo | Capital Sur
6556 | 8/4/2025 | 2 DE ABRIL DE 1982 6982 | 8 | ICD30334420 | AYKO | Pendiente | Traspasar a columna o cortar redes en punta y desmontar poste | 1 | Desmonte | Sin equipos | Poste | -58.4949 | -34.6788 | Boedo | Capital Sur
6561 | 8/6/2025 | GOLETA SARANDI 6050 | 8 | 808733912 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4688 | -34.6866 | Boedo | Capital Sur
6567 | 8/6/2025 | SAN ANTONIO 1221 | 4 | 808733914 | AYKO | Pendiente | Aplomar | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.3757 | -34.6561 | San Telmo | Capital Sur
6979 | 8/18/2025 | RIVADAVIA AV. 6740 | 7 | 809006419 | AYKO | Pendiente | Reclaman fuera de plomo ver si es necesario cambio | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4604 | -34.6282 | Boedo | Capital Sur
7149 | 8/25/2025 | QUITO 3666 | 5 | 809168441 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4179 | -34.6167 | Almagro | Capital Sur
7157 | 8/27/2025 | CALVO, CARLOS 1750 | 1 | 809257762 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3908 | -34.6202 | San Telmo | Capital Sur
7088 | 8/28/2025 | HERRERA 1998 | 4 | 809268244 | AYKO | Pendiente | Cambiar | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.3746 | -34.6498 | San Telmo | Capital Sur
7171 | 8/28/2025 | OLAZABAL AV. 5531 | 12 | 809268253 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.491 | -34.5794 | Paternal | Capital Norte
7089 | 8/27/2025 | SAN ANTONIO 637 | 4 | 809270751 | AYKO | Pendiente | Cambiar | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3781 | -34.6497 | San Telmo | Capital Sur
7090 | 8/28/2025 | SAN ANTONIO 625 | 4 | 809270753 | AYKO | Pendiente | Cambiar | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3781 | -34.6496 | San Telmo | Capital Sur
7096 | 8/28/2025 | VEDIA, AGUSTIN DE 2185 | 7 | 809279069 | AYKO | Pendiente | Cambiar | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4355 | -34.6447 | Boedo | Capital Sur
7169 | 9/5/2025 | SAN NICOLAS 5045 | 11 | 809492980 | AYKO | Pendiente | Poste quebrado | 1 | Cambio | Sin equipos | Poste | -58.5156 | -34.59 | Paternal | Capital Norte
7203 | 9/8/2025 | PERON, EVA AV. 1145 | 7 | 809504290 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4415 | -34.6305 | Boedo | Capital Sur
7184 | 9/8/2025 | VALLEJOS 2221 | 12 | 809526160 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4932 | -34.5831 | Paternal | Capital Norte
-589 | 9/9/2025 | Balbin 4059 | 12 | 809575056 | AYKO | Pendiente | Corrimiento ver con Pablo | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.488 | -34.5547 | Saavedra | Capital Norte
-590 | 9/9/2025 | Holmberg 4002 | 12 | 809575080 | AYKO | Pendiente | Corrimiento ver con Pablo | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4878 | -34.5546 | Saavedra | Capital Norte
7206 | 9/10/2025 | VERACRUZ 3453 | 8 | 809601009 | AYKO | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4458 | -34.6644 | San Telmo | Capital Sur
-592 | 9/10/2025 | VARELA 3018 | 8 | 809642176 | AYKO | Pendiente | Corrimiento columna evaluar con Pablo la posicion | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.436 | -34.6577 | San Telmo | Capital Sur